## Master Plan
SIM MED
# | Project name | Working type | Owner | Priority | Planned Effort (hours) | Actual Effort (hours) | Review | Planned Effort | Actual Effort | Status | % Completed | Notes
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
1
2
3
PHẦN MỀM CRM CHO PHÒNG KHÁM
WEBSITE PHÒNG KHÁM (simmed.vn)
1 | Import bảng giá dịch vụ (Back end) | Coding | Thư.Nguyễn | High | 4 | 0 | Trực.Trương | 0.5
2 | Hiển thị bảng giá dịch vụ cho người dùng cuối | Coding | Thư.Nguyễn | High | 16 | 0 | Trực.Trương | 2

## Clinic
SIM MED
# | Task name | Working type | Priority | Implement by |  |  | Review |  |  | Test |  |  | Status | % Completed | Notes
|  |  |  | Owner | Planned (hours) | Actual Effort (hours) | Owner | Planned | Actual | Owner | Planned | Actual
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
1 | In nhãn thuốc | Coding | High | Thư.Nguyễn | 8 | 8 | Trực.Trương | 1 | 1 | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Cho edit lại cách dùng nếu muốn
2 | Block lịch hẹn của bác sĩ | Coding |  | Thư.Nguyễn | 24 | 24 |  |  |  | Lan.Ngầu
3 | Tìm hiển DICOM Worklist để tích hợp vào HIS | Reasearch | High | Lâm.Trần | 40 | 40 | Trực.Trương | 4 | 4 | Lan.Ngầu
4 | Tích hợp DICOM Worklist vào HIS | Coding | High | Lâm.Trần | 40 | 40 | Trực.Trương | 8 | 8 | Lan.Ngầu
5 | Hướng dẫn sử dụng DICOM Worklist | Support | Low | Lan.Ngầu | 4 | 0 | Trực.Trương | 1 | 1 | Lan.Ngầu
6 | Tích hợp thanh toán bảo hiểm tư nhân | Coding | High | Trực.Trương | 24 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
7 | Tích hợp thanh toán hộ | Coding | High | Trực.Trương | 20 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
8 | Tích hợp chương trình khuyến mãi | Coding | High | Trực.Trương | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
9 | Báo cáo tính hoa hồng bác sĩ | Coding | High | Trực.Trương | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
10 | Báo cáo kết quả kinh doanh | Coding | Low | Trực.Trương | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
11 | Hoàn tất store post kiểm kho | Coding | High | Trực.Trương | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
12 | Support team, meeting | Management | High | Thư.Nguyễn | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
13 | Xét quyền thao tác trên mỗi kho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Popup hiển thị chứng từ detail trong các báo cáo bán hàng, kho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Sheet1
SIM MED
# | Task name | Working type | Priority | Implement by |  |  | Review |  |  | Test |  |  | Status | % Completed | Notes
|  |  |  | Owner | Planned (hours) | Actual Effort (hours) | Owner | Planned | Actual | Owner | Planned | Actual
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
1 | In nhãn thuốc | Coding | Thư.Nguyễn | High | 8 | 8 | Trực.Trương | 1 | 1 | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Cho edit lại cách dùng nếu muốn
2 | Block lịch hẹn của bác sĩ | Coding | Thư.Nguyễn |  | 24 | 24 |  |  |  | Lan.Ngầu
3 | Tìm hiển DICOM Worklist để tích hợp vào HIS | Reasearch | Lâm.Trần | High | 40 | 40 | Trực.Trương | 4 | 4 | Lan.Ngầu
4 | Tích hợp DICOM Worklist vào HIS | Coding | Lâm.Trần | High | 40 | 40 | Trực.Trương | 8 | 8 | Lan.Ngầu
5 | Hướng dẫn sử dụng DICOM Worklist | Support | Lan.Ngầu | Low | 4 | 0 | Trực.Trương | 1 | 1 | Lan.Ngầu
6 | Tích hợp thanh toán bảo hiểm tư nhân | Coding | Trực.Trương | High | 24 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
7 | Tích hợp thanh toán hộ | Coding | Trực.Trương | High | 20 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
8 | Tích hợp chương trình khuyến mãi | Coding | Trực.Trương | High | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
9 | Báo cáo tính hoa hồng bác sĩ | Coding | Trực.Trương | High | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
10 | Báo cáo kết quả kinh doanh | Coding | Trực.Trương | Low | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
11 | Hoàn tất store post kiểm kho | Coding | Trực.Trương | High | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
12 | Support team, meeting | Management | Thư.Nguyễn | High | 0 | 0 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu
13 | Xét quyền thao tác trên mỗi kho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Popup hiển thị chứng từ detail trong các báo cáo bán hàng, kho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Danh sách
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
PHẦN MỀM POS BÁN THUỐC |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Tính năng in nhãn thuốc | Coding |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Website phòng khám
TASK WEBSITE PHÒNG KHÁM (simmed.vn)
# | Task name | Working type | Priority | Implement by |  |  | Review |  |  | Test |  |  | Status | % Completed | Notes
|  |  |  | Owner | Planned (hours) | Actual Effort (hours) | Owner | Planned | Actual | Owner | Planned | Actual
WEBSITE PHÒNG KHÁM (simmed.vn)
1 | Import bảng giá dịch vụ (Back end) | Coding | Thư.Nguyễn | Medium | 8 | 8 | Trực.Trương | 1 |  | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Phục vụ 23 tiêu chí phòng khám
2 | Hiển thị bảng giá dịch vụ cho người dùng cuối | Coding | Thư.Nguyễn | Medium | 8 | 8 | Trực.Trương | 2 |  | Lan.Ngầu
3 | Hiển thị danh sách bác sĩ | Coding | Thư.Nguyễn | Medium | 8 | 8 | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Giới thiệu thông tin bác sĩ trên website, có thể hiển thị/hoặc không
4 | Hiển thị thông tin chi tiết một bác sĩ(Giới thiệu đội ngủ Y Bác sĩ trong chuổi phòng khám) | Coding | Thư.Nguyễn | Medium | 8 | 8 | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
5 | Hiển thị poupop quảng cáo khi có chương trình khuyến mãi trên website | Coding | Huy.Nguyễn | Medium | 8 | 8 | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
6 | Định nghĩa chương trình khuyến mãi trên hệ thống website | Coding | Huy.Nguyễn | Medium | 8 | 8 | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu

## CRM
TASK CRM APPLICATION(Version 1)
# | Task name | Task type | Working type | Priority | Implement by |  |  | Review |  |  | Test |  |  | Status | % Completed | Notes
[5 empty] | Owner | Planned (hours) | Actual Effort (hours) | Owner | Planned | Actual | Owner | Planned | Actual
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
VERSION 1.0
1 | Phân tích hệ thống |  | Analysis | Low | Trực.Trương | 24 | 60 | Trực.Trương | 0 | 0 | Lan.Ngầu |  |  | Open |  | Cho edit lại cách dùng nếu muốn
2 | Vẽ mockup phát thảo màn hình tính năng |  | Design | Low | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
3 | Tạo cấu trúc dự án |  | Coding | Low | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
4 | [API] Chức năng login | Web API | Coding
5 | [MH] Màn hình đăng nhập vào hệ thống CRM | SCREEN | Coding
6 | [API] Load danh sách khách hàng(bệnh nhân) | Web API | Coding
7 | [MH] Hiển thị danh sách khách hàng | SCREEN | Coding
8 | [API] Get thông tin chi tiết một bệnh nhân | Web API | Coding
9 | [API] Get thông tin dịch vụ CLS và trạng thái | Web API | Coding
10 | [MH] Màn hình hiển thị danh dách/trạng thái CLS của 1 bệnh nhân | SCREEN | Coding
4 | Màn hình login |  | Coding | Low | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
5 | Màn hình load danh sách khách hàng (bệnh nhân) có thể filter |  | Coding | Low | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
6 | Popup thông tin khách hàng khi cuộc gọi đến |  | Coding | Low | Lâm.Trần |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
7 | Hiển thị lịch hẹn của bệnh nhân |  | Coding | Low | Lâm.Trần |  |  | Lâm.Trần
8 | Đặt lịch khám |  | Coding | Low | Lâm.Trần |  |  | Lâm.Trần
9 | Hiển thị những kết quả cận lâm sàng đã có mà chưa trả kết quả cho bệnh nhân |  | Coding | Low | Lâm.Trần |  |  | Lâm.Trần

## Notes (hidden)
Notes
# | Function | Employee | Status | % Complete | Priority | Notes
PHASE 1

## Dropdown List
Employee | Percent Completed | Work type | Priority | Task Type
Thư.Nguyễn | 0% | Coding | High | Web API
Lâm.Trần | 1% | Design | Medium | SCREEN
Lan.Ngầu | 2% | Management | Low
Huy.Nguyễn | 3% | Bug fixing
Trực.Trương | 4% | Support
| 5% | Testing
| 6% | Reasearch
| 7% | Documentation
| 8% | Analysis
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%