## Task list
TASK LIST SIM MED
# | Task name | Task type | Working type | Priority | Implement |  |  | Review |  |  | Test |  |  | Status | % Completed | Notes
[5 empty] | Owner | Planned Effort (hours) | Actual Effort (hours) | Owner | Planned Effort | Actual Effort | Owner | Planned Effort | Actual Effort
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
1 | Block lịch hẹn của bác sĩ. | Task | Coding | Major | Thư.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
2 | Build Application server listener request từ máy siêu âm/Xquang. | Task | Coding | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
3 | Tích hợp DICOM Worklist vào HIS. | Task | Coding | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
4 | Test tích hợp DICOM Worklist và HIS demo | Task | Testing | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
5 | Triển khai DICOM Worklist & cấu hình từng máy siêu âm, xQuang | Task | Support | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
4 | [API] Function tính lương bác sĩ parttime | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
5 | Export excel báo cáo tính lương bác sĩ parttime, xuất báo cáo. | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
6 | [API] Function tính lương bác sĩ full time. | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
7 | Export excel báo cáo tính lương bác sĩ full time và xuất báo cáo. | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
8 | [API] Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
9 | Export excel báo cáo kết quả kinh doanh và xuất báo cáo. | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
10 | Phần quyền nhân viên và danh mục kho. | Task | Coding | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
11 | Edit function load kho nhập/xuất phải filter kho đã phân quyền | Task | Coding | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
12 | Cập nhập store post phiếu kiểm kho. | Bug | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
13 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở form "CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH" | CR | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
14 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở "PHÂN BỔ CHI PHÍ HĐKD" | CR | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
15 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở "TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ" | CR | Design | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
16 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở "TRÍCH KHẤU HAO CCDC" | CR | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
17 | Cấu hình tất cả các máy siêu âm âm/Xquang | Task | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
18 | [nút Hủy tiếp nhận] Chưa có message confirm trước khi xóa | Bug | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
19 | Phiếu xuất hủy chưa được xóa | Bug | Coding | Major | Thư.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
20 | [Điều trị]: Hiện thông báo "Bệnh án này đã đóng hồ sơ. Không cho phép chỉnh sửa!" -->Nhưng thực tế dẫn cho sửa | Bug | Coding | Major | Thư.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
21 | [Đo tim thai] Form Kết quả Đo tim thai -> Sai nội dung tiêu đề trên Kết quả Đo tim thai | Bug | Coding | Major | Thư.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
22 | Popup xem kết luận CLS tại các phiếu khám (dưới màn hình của các bác sĩ) | Bug | Design | Major | Thư.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
PHẦN MỀM POS NHÀ THUỐC
1 | In nhãn thuốc | Task | Coding | Major | Thư.Nguyễn | [5 empty] | Lan.Ngầu
WEBSITE PHÒNG KHÁM (simmed.vn)
1 | [Back end] Import bảng giá dịch vụ từ file Excel theo template. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Phục vụ 23 tiêu chí phòng khám
2 | [Client] Hiển thị bảng giá dịch vụ cho người dùng cuối. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
3 | [Back end] Thêm, cập nhập, xóa danh sách bác sĩ. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Giới thiệu thông tin bác sĩ trên website, có thể hiển thị/hoặc không
4 | [Client] Hiển thị danh sách bác sĩ. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
5 | [Client] Hiển thị thông tin chi tiết của một bác sĩ. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
PHẦN MỀM CRM CHO PHÒNG KHÁM
VERSION 1.0
1 | Phân tích hệ thống CRM & Design database | Backlog | Analysis | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
2 | Vẽ mockup phát thảo tính năng | Backlog | Design | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
3 | [API] Chức năng login | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
4 | [MH] Giao diện login | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
5 | [API] Load danh sách khách hàng (bệnh nhân), có thể filter | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
6 | [MH] Giao diện danh sách khách hàng: Thêm/xóa/sửa | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
7 | [API] Load bệnh nhân theo ID khách hàng | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn |  |  | Lâm.Trần |  |  | Lan.Ngầu
8 | Tích hợp với hệ thống call center của partner | Task | Coding | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
9 | Popup thông tin khách hàng khi khách hàng điện thoại vào tổng đài | Task |  | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
10 | Hiển thị thông tin CLS của bệnh nhân | Backlog |  | Major | Lâm.Trần |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu

## Sprint 01
Sprint 1
# | Task name | Task type | Working type | Priority | Implement |  |  | Review |  |  | Test |  |  | Status | % Completed | Notes
[5 empty] | Owner | Planned Effort (hours) | Actual Effort (hours) | Owner | Planned Effort | Actual Effort | Owner | Planned Effort | Actual Effort
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
1 | Block lịch hẹn của bác sĩ. | Task | Coding | Major | Thư.Nguyễn | 8 |  | Trực.Trương | 1 |  | Lan.Ngầu |  |  | Open
2 | [nút Hủy tiếp nhận] Chưa có message confirm trước khi xóa | Bug | Coding | Major | Trực.Trương | 4 |  | Trực.Trương | 0 |  | Lan.Ngầu
3 | Phiếu xuất hủy chưa được xóa | Bug | Coding | Major | Thư.Nguyễn | 2 |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
4 | [Điều trị]: Hiện thông báo "Bệnh án này đã đóng hồ sơ. Không cho phép chỉnh sửa!" -->Nhưng thực tế dẫn cho sửa | Bug | Coding | Major | Thư.Nguyễn | 2 |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
5 | [Đo tim thai] Form Kết quả Đo tim thai -> Sai nội dung tiêu đề trên Kết quả Đo tim thai | Bug | Coding | Major | Thư.Nguyễn | 2 |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
6 | Popup xem kết luận CLS tại các phiếu khám (dưới màn hình của các bác sĩ) | Bug | Design | Major | Thư.Nguyễn | 2 |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
7 | Cập nhập store post phiếu kiểm kho. | Bug | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
8 | Test tích hợp DICOM Worklist và HIS demo | Task | Testing | Major | Lâm.Trần | 16 |  | Trực.Trương | 1 |  | Lan.Ngầu
9 | Triển khai DICOM Worklist & cấu hình từng máy siêu âm, xQuang | Task | Release | Major | Lâm.Trần | 8 |  | Trực.Trương | 1 |  | Lan.Ngầu
10 | [API] Function tính lương bác sĩ parttime. | Task | Coding | Major | Trực.Trương | 12 |  | Trực.Trương | 0 |  | Lan.Ngầu
11 | Export excel báo cáo tính lương bác sĩ parttime, xuất báo cáo. | Task | Coding | Major | Trực.Trương | 8 |  | Trực.Trương | 0 |  | Lan.Ngầu
12 | [API] Function tính lương bác sĩ full time. | Task | Coding | Major | Trực.Trương | 12 |  | Trực.Trương | 0 |  | Lan.Ngầu
13 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở form "CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH" | CR | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
14 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở "PHÂN BỔ CHI PHÍ HĐKD" | CR | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
15 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở "TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ" | CR | Design | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
16 | Bỏ tính năng phát sinh số chứng từ tự động ở "TRÍCH KHẤU HAO CCDC" | CR | Coding | Major | Trực.Trương |  |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
17 | In nhãn thuốc | Task | Coding | Major | Thư.Nguyễn | 8 |  | Trực.Trương | 0,5 |  | Lan.Ngầu
18 | Management | Task | Management | Major | Trực.Trương | 4 |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
19 | Meeting & Support | Task | Support | Major | Trực.Trương | 6 |  | Trực.Trương |  |  | Lan.Ngầu
WEBSITE PHÒNG KHÁM (simmed.vn)
1 | [Back end] Import bảng giá dịch vụ từ file Excel theo template. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 8 | 8 | Trực.Trương | 0,5 |  | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Phục vụ 23 tiêu chí phòng khám
2 | [Client] Hiển thị bảng giá dịch vụ cho người dùng cuối. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 8 | 8 | Trực.Trương | 0,5 |  | Lan.Ngầu
3 | [Back end] Thêm, cập nhập, xóa danh sách bác sĩ. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 4 | 4 | Trực.Trương | 0,5 |  | Lan.Ngầu |  |  |  |  | Giới thiệu thông tin bác sĩ trên website, có thể hiển thị/hoặc không
4 | [Client] Hiển thị danh sách bác sĩ. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 8 | 8 | Trực.Trương | 05, |  | Lan.Ngầu
5 | [Client] Hiển thị thông tin chi tiết của một bác sĩ. | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 6 | 6 | Trực.Trương | 0,5 |  | Lan.Ngầu
PHẦN MỀM CRM CHO PHÒNG KHÁM
VERSION 1.0
1 | [API] Chức năng login | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 8 |  | Lâm.Trần | 0,5 |  | Lan.Ngầu
2 | [MH] Giao diện login | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 8 |  | Lâm.Trần | 0,5 |  | Lan.Ngầu
3 | [API] Load danh sách khách hàng (bệnh nhân), có thể filter | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 8 |  | Lâm.Trần | 1 |  | Lan.Ngầu
4 | [MH] Giao diện danh sách khách hàng: Thêm/xóa/sửa | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 20 |  | Lâm.Trần | 1 |  | Lan.Ngầu
5 | [API] Load bệnh nhân theo ID khách hàng | Task | Coding | Major | Huy.Nguyễn | 4 |  | Lâm.Trần | 1 |  | Lan.Ngầu
#NAME?

## Dropdown List (hidden)
Employee | Percent Completed | Work type | Priority | Task Type
Thư.Nguyễn | 0% | Coding | Locker | Task
Lâm.Trần | 1% | Design | Critical | Bug
Lan.Ngầu | 2% | Management | Major | Backlog
Huy.Nguyễn | 3% | Analysis | Minor | CR
Trực.Trương | 4% | Support
| 5% | Testing
| 6% | Reasearch
| 7% | Documentation
| 8% | Meeting
| 9% | Release
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%